Приложение 1  к приказу

МКУ «Управление образования»

от 07 октября  2020 г. № 02-229

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9)

и среднего общего образования (ГИА-11) в Усть-Майском улусе (районе)  в 2021 году

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ проведения единого государственного экзамена в 2020 году и определение уровня знаний |  |  |
| 1 | Проведение анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2020 году в Усть-Майском улусе | 1 октября 2020 | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 2 | Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее-Рособрнадзор) аналитических и отчетных материалов по итогам проведения ЕГЭ в 2020 году | По требованию | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 3 | Обсуждение на педагогических совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ЕГЭ, диагностических работ, всероссийских проверочных работ (ВПР) | По отдельному плану | Методотдел Константинова Ж.Н. |
| 4 | Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО), специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА-9, ГИА-11 | По отдельному плану | Отдел общего образования |
| 5 | Организация и проведение диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов с применением технологии федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральный центр тестирования” (ФГБУ “ФЦТ”) | 6-23 октября 2020 | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 6 | Подготовка и предоставление в Минобрнауки РС(Я) отчетных материалов по результатам проведения диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов | До 10 ноября 2020 | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 2 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей с учетом результатов ЕГЭ 2020 года | До 1 ноября 2020 | Методотдел Константинова Ж.Н. |
| 2 | Тестирование профессиональных компетенций учителей и формирование индивидуальной образовательной программы по устранению профессиональных дефицитов на образовательной платформе "Новые возможности"- LK14 | В течение года | Методотдел Константинова Ж.Н. |
| 3 | Проведение годичного цикла ежедневного семинара по актуальным проблемам образования с целью оказания методической помощи учителям | По отдельному плану | Методотдел Константинова Ж.Н. |
| 4 | Проведение региональных тренировочных экзаменов по предметам ОГЭ и ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА | Сентябрь, декабрь 2020 г; февраль, апрель 2021 г. | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 1 | Подготовка проекта Распоряжения МР «Усть-Майский улус (район)» о проведении ГИА в 2021 году | Январь 2021 | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 2 | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году в соответствие с требованиями федеральных, региональных нормативных правовых документов. | По мере необходимости | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 4 | Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 1 | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в совещаниях, конференциях по вопросам проведения ГИА в 2021 г. | В течение учебного года | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 2 | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11, и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: -ответственных лиц за организацию и проведение ГИА в МО; - технических специалистов, членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ | По отдельному плану | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 3 | Участие в федеральных и региональных апробациях технологий проведения ГИА- 11. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ЕГЭ, в том числе компьютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ | В установленные сроки | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 5 | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | Октябрь | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 2 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | Ноябрь, март | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 3 | Организация работы Межведомственной комиссии по подготовке и проведению ГИА на территории Усть-Майского улуса | Ноябрь-май | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | В установленные сроки | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки | В установленные сроки | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 6 | Получение ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | В установленные сроки | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 7 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ | В установленные сроки | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 8 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |  | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 9 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | В установленные сроки | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 6 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 1 | Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей) ГИА-9 и ГИА-11 через официальные сайты, социальные сети | В течение учебного года | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 2 | о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку | В установленные сроки | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 3 | о сроках и местах подачи заявлений на прохождение подачи заявлений на прохождение ГИА-11, ГИА-9 | В установленные сроки | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 4 | о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов | В установленные сроки | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 5 | Порядок проведения ГИА-9 и ГИА-11; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | В установленные сроки | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 6 | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА - 11 | ноябрь | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 7 | Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА 9, ГИА-11 | В течение года | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 8 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение учебного года | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 9 | Участие во Всероссийской акции “Единый день сдачи ЕГЭ родителями” Февраль 2021 г. | Февраль 2021 | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 10 | Организация Всероссийской акции “100 баллов для Победы” | Апрель 2021 | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 11 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | Октябрь-май | Захарова О.М. |
| 7 | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |  |  |
| 1 | Подготовка статистического отчета по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 г. | Июль-август 2021 | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 2 | Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее-Рособрнадзор) аналитических и отчетных материалов | По требованию | Николаева Т.В. Никитина С.Д. |
| 8 | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 1 | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение учебного года | Экономический отдел |
| 2 | Оснащение ППЭ ЕГЭ: системой видеонаблюдения; средствами подавления мобильной связи; резервными станциями печати; резервными станциями сканирования; резервными каналами сети “Интернет” со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по сети “Интернет”; | В течение учебного года | Экономический отдел |
| 3 | Оснащение сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в аудитории ППЭ; оборудованием для проведения компьютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ; оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом “Говорение”; картриджами для принтеров; бумагой для печати экзаменационных материалов | В течение учебного года | Экономический отдел |